## JIAT 디자인 일정
JIAT 디자인 일정
날짜 | 내용 | 작업물 전달 | 비고
06/24 (1일) | * jiat 사이트 파악 및 디자인 리소스 테스트
06.27~07/06 (5일) | * 오픈시나리오 생성기 페이지 내용 신규 (p4) * gif 로딩바 (p10) * 오픈시나리오 생성기 팝업창 (p7) * 로고 교체 (p9) * overview 페이지 (p11) * 각 타입별 icon (p12) * 관리자 권한별 아이콘 (3type) (p13) * 로그인 화면 (p16) * lnb영역 키칼라 변경 (p18) * 메인페이지 하단 가로 스크롤 영역안의 이미지 4ea - 색상톤 변경 (p22) | 2022-07-06 | 개인 휴가 및 팀내 업무로 일정 변경
07.07~07.11 (3일) | * 오픈 시나리오 생성기 입력 페이지 (p5) (6.29일 최종 화면설계서 전달받은 후 작업예정-이종화전임 전달 예정) | 2022-07-11
07.12~07.15 (4일) | * 메인 이미지 작업 (p2~p3 / p14) | 2022-07-15